## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA IVANSKA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE IVASNKA 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01. siječnja 2023. - 31. prosinca 2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Osiguranje uvjeta za rad iz djelokruga predstavničkog tijela | Naknade članovima povjerenstva (lokalni izbori), Aktivna organizacija i obilježavanje Dana Općine, Aktivnosti vezane uz promidžbu i informiranje (usluge promidžbe i informiranja, elektronski mediji, promidžbeni materijali), Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela, Rad političkih stranaka – tekuće donacije | svibanj 2025. | broj donesenih akata iz djelokruga predstavničkog tijela | 61 | 70 | 69 | 27700 | NE | U TIJEKU | Aktivna organizacija i obilježavanje Dana Općine točka je koja je uspješno provedena u lipnju 2023. godine. Aktivnosti vezane uz promidžbu i informiranje, naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela te rad političkih stranaka su točke koje su u tijeku s rokom provedbe u prosincu 2023. godine.
2 | Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Osiguranje uvjeta za rad iz djelokruga izvršne vlasti | Financiranje rada ureda načelnika, Tekuće donacije - proračunska pričuva, Podmirenje rashoda poslovanja - savjet mladih, Podmirenje rashoda poslovanja - savjet potrošača | svibanj 2025. | broj donesenih akata iz djelokruga izvršne vlasti | 83 | 85 | 95 | 129209 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju doneseno je 95 akata iz djelokruga izvršne vlasti, a u što se ubrajaju odluke načelnika, dopisi načelnika, inicijative, pisma namjere i slično.
3 | Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Osiguranje uvjeta za rad iz djelokruga upravnih tijela i administracije | Osiguranje sredstava za redovan rad općinske uprave (plaće i zakonski doprinosi zaposlenih, ostali rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima), Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme, | svibanj 2025. | broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 3 | 3 | 3 | 196140.09 | NE | U TIJEKU | U razdoblju od siječnja doprosinca 2023. godine troje zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska sudjelovalo je na stručnim seminarima i usavršavanjima. Pročelnica je sudjelovala na seminarima vezanima za poljoprivredno zemljište, administrativna referentica na edukacijama za rad u digitalnom uredskom poslovanju, a komunalni redar na seminarima s područja zaštite okoliša.
[5 empty] | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 0 | 0 | 0 |  | NE | U TIJEKU | U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine nije uspostavljena digitalizacija usluga, uspostavljeno je digitalno uredsko poslovanje. U planu za 2024. godinu plan je uvesti digitalni sustav e-novorođenče.
4 | Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | Redovno održavani objekti i oprema | svibanj 2025. | broj objekata koji se održavaju | 20 | 25 | 18 | 34150 | NE | U TIJEKU | Objekti na području Općine Ivanska redovito se održavaju čišćenjem i uređenjem. U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. održavano je 18 objekata (domova, igrališta).
5 | Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Unaprjeđenje i obnova objekata javne namjene | Uređenje objekata društvene infrastrukture (nadstrešnice, centra Ivanske, društvenih domova), Dodatna ulaganja u objekte društvene infrastrukture (dom Rastovac, dom Ivanska, dom Utiskani, ambulanta Samarica, dom Križic. Objekti za ispraćaj, Dom Kolarevo Selo), Opremanje dječjih igrališta, Legalizacija objekata u vlasništvu Općine | svibanj 2025. | broj uređenih objekata društvene infrastrukture | 2 | 4 | 1 | 143500 | NE | U TIJEKU | Obnovom krovišta i fasade, uređen je Društveni dom u Križicu.
[5 empty] | broj opremljenih objekata društvene infrastrukture | 2 | 6 | 0 |  | NE | U TIJEKU | U izvještajnoj razdoblju nisu se opremali objekti društvene infrastrukture, no plan je za naredno razdoblje.
6 | n/p | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova i kanala, Osiguranje sredstava za komunalne usluge održavanja javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta i ostale komunalne usluge, Održavanje i potrošnja javne rasvjete, Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska - asfaltiranje cesta | svibanj 2025. | km održavanih/asfaltiranih prometnica | 28,4/0,67 | 28,4/1,20 | 28,4/1.05 | 396450 | NE | U TIJEKU | Nerazvrstane ceste redovito se održavaju nasipavanjem kamena. Iskopavaju se putni jarci, uređuju mostovi i kanali. U navedenom razdoblju asfaltirana je prometnica u Rastovcu u dužini od 1050 metara.
[5 empty] | m2 uređenih zelenih javnih površina | 67.500 | 78.300 | 72000 |  | NE | U TIJEKU | Javne površine uređuju se redovitom košnjom te sadnjom cvijeća i ukrasnog drveća.
[5 empty] | broj zamijenjenih rasvjetnih tijela | 35 | 70 | 100 |  | NE | U TIJEKU | Općina Ivanska je na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini kandidirala projekt Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Ivanska s cilj zamjene postojećih svjetiljki LED svjetiljkama. Projekt je vrijedan 173.500,00 kn, a sufinanciran je od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 120.000,00 kn. Projektom je u 2023. godini zamijenjeno 100 postojećih svjetiljki suvremenim LED svjetiljkama u Ivanskoj, ulice Slavka Kolara, Trg kralja Tomislava, P.Preradovića i I.Mažuranića.
7 | n/p | Izgradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Izgradnja građevina i uređaja javne namjene (autobusna stajališta, kanalizacija, plinska mreža, vodovod), Izgradnja nerazvrstanih cesta (mostovi), Izgradnja javnih površina (nogostup i parkiralište), Izgradnja groblja (staze i priključci vode na grobljima), Izgradnja i rekonstrukcija spomenika braniteljima Domovinskog rata | svibanj 2025. | broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | 0 | 1 | 0 | 126600 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije izgrađeno ni jedno autobusno stajalište.
[5 empty] | km novih pješačkih staza | 0 | 0 | 0 |  | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nisu građene pješačke staze.
[5 empty] | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 18 | 0 | 0 |  | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nisu izgrađivana nova parkirna mjesta. Isto je u planu za naredna razdoblja.
8 | Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Poticanje razvoja gospodarstva | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu za nabavu opreme i strojeva, Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva, Tekuće donacije za potporu djelovanju turističke zajednice | svibanj 2025. | broj gospodarstvenika korisnika potpora | 1 | 1 | 1 | 256000 | NE | U TIJEKU | U navedenom razdoblju isplaćene su kapitalne pomoći trgovačkom društvu.
9 | Obrazovani i zaposleni ljudi | Provedba aktivne politike zapošljavanja | Zapošljavanje nezaposlenih osoba putem javnih radova, Zapošljavanje nezaposlenih žena putem Programa „Zaželi“ | svibanj 2025. | broj zaposlenih u javnim radovima | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | U 2023. godini u Općini Ivanska nije provodila mjeru "Javni radovi".
[5 empty] | broj zaposlenih žena | 10 | 5 | 0 |  | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije provođen projekt "Zaželi", ali je kandidiran natječaj za nastavak istog.
10 | Sigurnost za stabilan razvoj | Unaprjeđenje sustava vatrogasne i civilne zaštite | Ulaganja u osnovnu djelatnost vatrogastva (sredstva za vatrogastvo, usluge protupožarne zaštite, kapitalne donacije-nabava vatrogasnog vozila), Tekuće donacije za civilnu zaštitu (oprema) i gorsku službu spašavanja | svibanj 2025. | broj intervencija zaštite i spašavanja | 10 | 8 | 7 | 32800 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju bilo je 7 vatrogasnih intervencija.
11 | Obrazovani i zaposleni ljudi | Provedba predškolskog odgoja | Osiguranje sredstava za redovnu djelatnost proračunskog korisnika - Dječji vrtić Ivančica (rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) | svibanj 2025. | broj djece korisnika vrtića | 52 | 52 | 52 | 304714 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju Općina Ivanska sufinancirala je boravak djece s područja Općine Ivanska u 70%-tnom iznosu.
12 | Obrazovani i zaposleni ljudi | Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | Financijska pomoć roditeljima i djeci (sufinanciranje cijene prijevoza učenicima, sufinanciranje boravka djece u vrtiću, bespovratna potpora srednjoškolcima koji ne koriste javni prijevoz), Donacije školskim ustanovama, Dodatna ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića (parkiralište, gromobran, ostala ulaganja), Izgradnja parkirališta i okretišta, uređenje okoliša-OŠ Ivanska | svibanj 2025. | broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | 49 | 50 | 39 | 83495 | NE | U TIJEKU | Sufinanciran je prijevoz za 39 učenika srednjih škola.
[5 empty] | broj djece kojima se sufinancira boravak u vrtiću | 50 | 50 | 42 |  | NE | U TIJEKU | Općina Ivanska sufinancira boravak djece u vrtiću u 70%-tnom iznosu od ukupne cijene. Također se sufinancira boravak djece s područja Općine Ivanska u vrtićima izvan Općine Ivanska.
[5 empty] | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta kod zgrade vrtića i OŠ Ivanska | 0 | 0 | 0 |  | NE | U TIJEKU | U 2023. godini nisu izgrađena parkirna mjesta kod Osnovne škole Ivanska. Plan je za naredno razdoblje.
13 | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima - podmirenje troškova stanovanja (troškovi električne energije, vode i sl.), Sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima, Osigurana sredstva za donacije ostalim udrugama te sufinanciranje djelovanja udruga socijalnog karaktera sa područja općine Ivanska, Dodjela darova djeci (prigodni poklon paketi za Božić),Financijska pomoć Osnovnoj školi Ivanska za organizacije izleta nagrađenih učenika | svibanj 2025. | broj korisnika socijalnih usluga | 55 | 60 | 49 | 34000 | NE | U TIJEKU | U 2023. godini Općina Ivanska podmirivala je troškove vode za korisnike socijalnih usluga koji imaju priključak. Također su svi korisnici socijalnih usluga ostvarili pravo na isplatu za ogrijev. Uz prava koja su ostvarili po Zakonu o socijalnoj skrbi, prema Odluci o socijalnoj skrbi mještani su ostvarivali pravo na jednokratne novčane pomoći.
14 | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje demografske obnove | Dodjela jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete u obitelji, Socijalnim programom predviđena su sredstva za pomoć stanovništvu sa područja općine Ivanska u vidu stambenog zbrinjavanja, Financijska pomoć za poticanje ostanka mladih na području općine Ivanska kao rezultat zaustavljanja depopulacije | svibanj 2025. | broj novorođene djece, broj stambeno zbrinutih obitelji | 19, 0 | 15, 3 | 20, 2 | 32000 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju, roditelji dvadesetero djece na području Općine Ivanska obratilo se zahtjevom za naknadu za novorođenče. Na Javni poziv za stambeno zbrinjavanje prijavile su se dvije obitelji i to za rekonstrukciju stambenog objekta.
15 | Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Organizacija i obilježavanje tradicionalnih manifestacija, Tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama te ostale naknade u naravi | svibanj 2025. | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 3 | 3 | 38500 | NE | U TIJEKU | U travnju 2023. godine provedena je aktivnost obilježavanja Dana Đure Sudete u Staroj Plošćici odavanjem počasti polaganjem vijenca i paljenjem svijeća, održanom svetom misom te prigodnim ručkom. U lipnju 2023. godine održana je manifestacija "Ivanački krijes 2023." tradicionalnim paljenjem ivanačkoj krijesa te prigodnim programom. Treća manifestacija koja još nije održana je Ploščićko mašinanje u Staroj Plošćici koja se održava prve nedjelje u kolovozu, a prikazuje starinski način žetve.
16 | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | Osigurana sredstva za redovnu djelatnost sportskog saveza | svibanj 2025. | broj registriranih sportskih udruga | 4 | 4 | 4 | 77950 | NE | U TIJEKU | Na području Općine Ivanska registrirane su 4 sportske udruge: Nogometni klub Ivanska, Nogometni klub "Moslavina" Donja Petrička, Rukometni klub Ivanska te Rukometni klub "Ivančice" Ivanska
17 | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana | Provedba deratizacije i dezinsekcije, Zbrinjavanje napuštenih životinja, Lovstvo-odstrjel predatora, Donacije Domu zdravlja Ivanska, Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka, Izgradnja azila za životinje | svibanj 2025. | broj provedenih akcija objekata deratizacije i dezinsekcije, broj zbrinutih životinja | 6, 4 | 6, 3 | 2, 6, 2 | 48753 | NE | U TIJEKU | Od siječnja do lipnja 2023. godine, deratizacija je provedena dva puta, a dezinsekcija. Dezinsekcija je odrađena šest puta. U navedenom razdoblju zbrinute su dvije životinje (dva psa) u sklonište Veterinarske stanice Bjelovar.
18 | Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša te uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | Sufinanciranje odvoza otpada te ostale pristojbe i naknade (penali) | svibanj 2025. | broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 750 | 750 | 750 | 16408.91 | NE | U TIJEKU | Na području Općine Ivanska omogućeno je odvojeno prikupljanje otpada za 750 kućanstava. Odvoz otpada odvija se redovito prema rasporedu objavljenom početkom godine.
| Datum: | 12.02.2024.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Nikolina Pavlović, pročelnica
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja